プロジェクト憲章

プロジェクトマネジメント演習

2016年5月13日

矢吹研C班

ユーザ 　　　　田隈　広紀　様

シニアマネージャ 　　矢吹　太朗

メンバ

PM　 　1442104　　増田　準

メンバ 1442014 岩橋　瑠伊

1442037 加藤　健弥

1442045 川辺　明俊

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PM確認 | シニア承認 | ユーザ確認 |
|  |  |  |
|
|
|
|
|

内容

[1．プロジェクト名 2](#_Toc450837180)

[2．プロジェクト期間 2](#_Toc450837181)

[3．プロジェクトメンバ 2](#_Toc450837182)

[4．作業時間 2](#_Toc450837183)

[5．プロジェクトの背景 2](#_Toc450837184)

[6．プロジェクトの目的 2](#_Toc450837185)

[7．目標と成功基準 2](#_Toc450837186)

[8．作業日程と作業工数 3](#_Toc450837187)

[9．プロジェクト成果物 4](#_Toc450837188)

[10．ターゲットについての説明 4](#_Toc450837189)

[11．ステークホルダ一覧 4](#_Toc450837190)

# 1．プロジェクト名

J1リーグの勝敗予測システム

# 2．プロジェクト期間

2016/04/22~2016/07/22（92日間）

# 3．プロジェクトメンバ

1442104 増田 準（PM）

1442014 岩橋 瑠伊

1442037 加藤 健弥

1442045 川辺 明俊

# 4．作業時間

416時間（8時間/週×4人×13週）

# 5．プロジェクトの背景

ユーザの企業(以降A社)が提供している、スポーツ復興くじを対象とした攻略情報の打ち出しの為、J1リーグの試合の勝敗を予想するシステム開発の要望を請け負った。人的な予想との差別化のため、このプロジェクトで扱うデータの要因として、チーム同士の過去の戦績に加え天候、ホームとアウェーなどのピッチ情報も取り扱うものとする。

# 6．プロジェクトの目的

このシステムを使って得られる情報で勝敗予想をし易くし、サッカーくじの新規顧客の獲得を狙う。また予想の正確さを高め、A社の情報の利用を増加させる。

# 7．目標と成功基準

|  |  |
| --- | --- |
| 目標 | 成功基準 |
| ユーザの要求に応じたシステムを完成。 | 動作テストへの合格。ユーザの承認。 |
| 作業時間内でのプロジェクトの終結。 | 420時間内に成果物の作成を完了し、プロジェクトの終結。 |
| 7/21までに納品。 | 全ての成果物を7/21までに納品。 |

# 8．作業日程と作業工数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | 作業日程 | 成果物 | 概要時間 |
| 1 | 2016/04/22～2016/04/30 | プロジェクト憲章（ステークホルダ定義・目的・要求事項・体制等） | 36 |
| 2 | 2016/05/02～2016/05/13 | プロジェクトマネジメント計画書（WBS・ガントチャート・各種マネジメント計画） | 68 |
| 3 | 2016/05/20～2016/05/29 | 外部設計書（システム概略・機能一覧・画面設計・データ項目一覧）契約書 | 68 |
| 4 | 2016/05/30～2016/06/03 | 発表資料（PPT） | 36 |
| 5 | 2016/06/04～2016/06/23 | 外部発注書・テスト計画書 内部設計書（処理フロー・ER図） | 36 |
| 6 | 2016/06/24～2016/07/07 | システム（PaaS上に構築） | 64 |
| 7 | 2016/07/08～2016/07/13 | テスト報告書 | 36 |
| 8 | 2016/07/14～2016/07/19 | 各種ドキュメント・システム・納品検収書 プロジェクト評価報告書 | 36 |
| 9 | 2016/07/20～2016/07/22 | 発表資料（PPT） 自己目標の達成状況報告・レベルチェック | 36 |
|  | 2016/04/22～2016/07/22 | 計 | 416 |

# 9．プロジェクト成果物

・プロジェクト憲章

・プロジェクトマネジメント計画書

・外部設計書

・契約書

・中間発表資料

・外部発注書

・テスト契約書

・内部設計書

・プログラム

・テスト報告書

・納品検収書

・プロジェクト評価報告書

・最終発表資料

・週報

# 10．ターゲットについての説明

J1リーグに関心のある人及び、サッカーくじに関心があり各チームの戦績やピッチ情報による勝率の変動などのデータを求めている人。

# 11．ステークホルダ一覧

ユーザ　　　　　　　　：田隈広紀　　連絡先：takuma.hironori@it-chiba.ac.jp

シニアマネージャ　　　：矢吹太朗　　連絡先：taro.yabuki@p.chibakoudai.jp

プロジェクトマネージャ：増田準　　　連絡先：s1442104UK@s.chibakoudai.jp

プロジェクトメンバ　　：岩橋瑠伊　　連絡先：s1442014CR@s.chibakoudai.jp

プロジェクトメンバ　　：加藤健弥　　連絡先：s1442037GX@s.chibakoudai.jp

プロジェクトメンバ　　：川辺明俊　　連絡先：s1442045RG@s.chibakoudai.jp